## Sheet1
模块 | 页面（功能） | 工时（h）
开始 | 闪屏页 | 2
| 开始启动页 | 1
| 协议弹框 | 2
| 引导页 | 1
注册登录 | 一键登录 | 6
| 验证码登录 | 5
| 密码登录 | 5
| 三方登录-Apple | 3
| 三方登录-微信 | 3
| 三方登录-QQ | 3
| 游客登录 | 2
资讯tab | 授权提示 | 5
| 分栏引导 | 3
| 资讯首页 | 24
| 资讯搜索落地页 | 16
| 资讯搜索结果页 | 24
| 首页自定义栏目弹框 | 8
赛程tab | 赛程首页 | 24
| 赛事设置 | 16
| 赛事筛选 | 16
| 赛事详情-圆桌tab页面 | 8
| 赛事详情-直播tab页 | 12
| 赛事详情-视频直播 | 32
| 赛事详情-动画直播 | 24
| 赛事-足球-赛事详情-大厅 | 24
| 赛事-足球-赛事详情-圆桌 | 24
| 赛事-足球-赛事详情-圆桌-创建圆桌 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-数据 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-比赛 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-积分 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-最佳 | 24
| 足球-赛事详情-球队详情-球队阵容 | 8
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-球员详情 | 16
| 赛事-足球-赛事详情-球员详情-技术统计 | 8
| 赛事-足球-赛事详情-球队详情-球员详情-比赛 | 8